## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL |  |  | VALOR CONVÊNIO: |  | 0 |  | DATA: 08 E MARÇO DE 2022
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL - (PRÉDIO FARMÁCIA DE TODOS) |  |  | VALOR MUNICÍPIO: |  | 89060.9 |  | PRAZO DA OBRA:03 MESES
LOCAL: RUA ZEZINHO DE BIDUCA, N° 126 - CENTRO - CAMPO AZUL / MG |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 89060.9
ITEM | FONTE | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SETOP | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.277% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1137.73 | 1137.73 |  |  |  | 1137.73
2 | SETOP | DEMOLIÇÕES | Físico % | 5.437% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4842.08 | 4842.08 | 0 |  |  | 4842.08
3 | SETOP | COBERTURA | Físico % | 12.52% | 20% | 80% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11153.9 | 2230.78 | 8923.12 | 0 | 0 | 11153.9
4 | SETOP | FORRO | Físico % | 4.173% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3716.47 |  | 3716.47 | 0 | 0 | 3716.47
5 | SETOP | ESQUADRIAS E FERRAGENS | Físico % | 5.723% |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5097.35 | 0 | 0 | 5097.35 | 0 | 5097.35
6 | SETOP | DIVISÓRIAS | Físico % | 1.88% |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1674.4 | 0 | 0 | 1674.4 | 0 | 1674.4
7 | SETOP | REVESTIMENTOS | Físico % | 2.074% |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1847.52 |  | 1847.52 | 0 | 0 | 1847.52
8 | SETOP | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 12.68% |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11290.2 | 0 | 0 | 11290.2 |  | 11290.2
9 | SETOP | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 1.504% |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1339.26 | 0 | 0 | 1339.26 |  | 1339.26
10 | SETOP | PINTURA | Físico % | 10.49% |  | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9340.91 | 0 | 3736.364 | 5604.546 |  | 9340.91
11 | SETOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 34.4% | 20% | 60% | 20% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 30640.63 | 6128.126 | 18384.378 | 6128.126 |  | 30640.63
12 | SETOP | CONSTRUÇÃO DOS JARDINS | Físico % | 7.838% |  | 20% | 80% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6980.45 | 0 | 1396.09 | 5584.36 |  | 6980.45
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 16.1% | 42.67% | 41.23% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 89060.9 | 14338.716 | 38003.942 | 36718.242 |  | 89060.9
Observações:
|  | Oséas de Almeida Júnior |  | Marcos Paulo Madureira Lopes
| Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG