## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATO/PROGRAMA: FICHA 275 - OBRAS DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - VÍNCULO: 601
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL |  |  | VALOR CONVÊNIO: |  | 0 |  | DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2023
OBRAS: AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |  |  | VALOR MUNICÍPIO: |  | 311292.83 |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
LOCAL: RIACHO DOS SANTOS, SÃO GREGÓRIO E VILA SÃO JOSÉ - CAMPO AZUL/MG |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 311292.83
ITEM | FONTE | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 |  | REFORMA UBS COMUNIDADE DE RIACHO DOS SANTOS:
1.1 | SETOP | SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 0.3449% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1073.69 | 536.845 | 536.845 |  |  | 1073.69
1.2 | SETOP | DEMOLIÇÕES: | Físico % | 0.2845% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 885.7 | 442.85 | 442.85 |  |  | 885.7
1.3 | SETOP | COBERTURA: | Físico % | 1.381% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4299.88 | 2149.94 | 2149.94 |  |  | 4299.88
1.4 | SETOP | ESQUADRIAS DE MADEIRA: | Físico % | 0.413% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1285.74 | 642.87 | 642.87 |  |  | 1285.74
1.5 | SETOP | ESQUADRIAS METÁLICAS: | Físico % | 0.1603% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 498.94 | 249.47 | 249.47 |  |  | 498.94
1.6 | SETOP | ABRIGO PARA AR CONDICIONADO: | Físico % | 0.1945% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 605.41 | 302.705 | 302.705 |  |  | 605.41
1.7 | SETOP | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: | Físico % | 0.2622% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 816.28 | 408.14 | 408.14 |  |  | 816.28
1.8 | SETOP | INSTALAÇÃO ELÉTRICA: | Físico % | 0.2135% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 664.68 | 332.34 | 332.34 |  |  | 664.68
1.9 | SETOP | FECHAMENTO DO TERRENO: | Físico % | 20.14% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 62699.18 | 31349.59 | 31349.59 |  |  | 62699.18
1.10 | SETOP | PINTURA: | Físico % | 4.658% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 14499.37 | 7249.685 | 7249.685 |  |  | 14499.37
1.11 | SETOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | Físico % | 0.2923% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 910.05 | 455.025 | 455.025 |  |  | 910.05
|  | TOTAL UBS RIACHO DOS SANTOS ---> |  | 88238.92 | 44119.46 | 44119.46 |  |  | 88238.92
2 |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS COMUNIDADE DE SÃO GREGORIO:
2.1 | SETOP | SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 0.2395% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 745.62 | 372.81 | 372.81 |  |  | 745.62
2.2 | SETOP | DEMOLIÇÕES: | Físico % | 0.1386% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 431.45 | 215.725 | 215.725 |  |  | 431.45
2.3 | SETOP | PILARES (VARANDA FRONTAL E GARAGEM): | Físico % | 2.898% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9020.72 | 4510.36 | 4510.36 | 0 | 0 | 9020.72
2.4 | SETOP | COBERTURA: | Físico % | 4.174% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12993.8 | 6496.9 | 6496.9 |  | 0 | 12993.8
2.5 | SETOP | VIDROS E JANELA: | Físico % | 0.03975% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 123.74 | 61.87 | 61.87 |  | 0 | 123.74
2.6 | SETOP | PISO: | Físico % | 1.721% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5358.75 | 2679.375 | 2679.375 |  | 0 | 5358.75
PAGINA 01/02
2.7 | SETOP | ALVENARIA: | Físico % | 0.03637% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 113.22 | 56.61 | 56.61 |  | 0 | 113.22
2.8 | SETOP | REVESTIMENTO: | Físico % | 0.8761% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2727.38 | 1363.69 | 1363.69 |  |  | 2727.38
2.9 | SETOP | PORTAS: | Físico % | 0.0888% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 276.44 | 138.22 | 138.22 |  |  | 276.44
2.10 | SETOP | PINTURA: | Físico % | 3.01% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9368.47 | 4684.235 | 4684.235 |  |  | 9368.47
2.11 | SETOP | ELETRICA: | Físico % | 0.4248% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1322.27 | 661.135 | 661.135 |  |  | 1322.27
2.12 | SETOP | HIDRAULICA: | Físico % | 0.294% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 915.35 | 457.675 | 457.675 |  |  | 915.35
2.13 | SETOP | FECHAMENTO DO TERRENO: | Físico % | 11.91% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 37064.36 | 18532.18 | 18532.18 |  |  | 37064.36
2.14 | SETOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | Físico % | 0.2733% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 850.72 | 425.36 | 425.36 |  |  | 850.72
|  | TOTAL UBS SÃO GREGORIO: ---> |  | 81312.29 | 40656.145 | 40656.145 | 0 |  | 81312.29
3 |  | REFORMA UBS VILA SÃO JOSÉ:
3.1 | SETOP | SERVIÇOS PRELIMINARES: | Físico % | 0.2395% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 745.62 | 372.81 | 372.81 |  |  | 745.62
3.2 | SETOP | DEMOLIÇÕES: | Físico % | 2.412% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7507.22 | 3753.61 | 3753.61 |  |  | 7507.22
3.3 | SETOP | COBERTURA: | Físico % | 11.79% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 36694.5 | 18347.25 | 18347.25 |  | 0 | 36694.5
3.4 | SETOP | VIDROS E JANELAS: | Físico % | 0.108% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 336.28 | 168.14 | 168.14 |  | 0 | 336.28
3.5 | SETOP | PISO: | Físico % | 0.267% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 831.12 | 415.56 | 415.56 |  | 0 | 831.12
3.6 | SETOP | ALVENARIA: | Físico % | 0.03637% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 113.22 | 56.61 | 56.61 |  | 0 | 113.22
3.7 | SETOP | REVESTIMENTO: | Físico % | 0.3987% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1241.2 | 620.6 | 620.6 |  | 0 | 1241.2
3.8 | SETOP | PORTAS: | Físico % | 0.8759% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2726.73 | 1363.365 | 1363.365 |  |  | 2726.73
3.9 | SETOP | PINTURA: | Físico % | 8.093% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 25193.27 | 12596.635 | 12596.635 |  |  | 25193.27
3.10 | SETOP | INSTALAÇÃO ELÉTRICA: | Físico % | 0.5405% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1682.4 | 841.2 | 841.2 |  |  | 1682.4
3.11 | SETOP | INSTALAÇÃO HIDRAULICA: | Físico % | 0.1287% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 400.62 | 200.31 | 200.31 |  |  | 400.62
3.12 | SETOP | FECHAMENTO DO TERRENO: | Físico % | 20.02% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 62306.61 | 31153.305 | 31153.305 |  |  | 62306.61
3.13 | SETOP | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | Físico % | 0.6305% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1962.83 | 981.415 | 981.415 |  |  | 1962.83
|  | TOTAL UBS VILA SÃO JOSÉ ---> |  | 141741.62 | 70870.81 | 70870.81 | 0 |  | 141741.62
TOTAL DAS OBRAS ---> |  |  | Físico % | 100% | 50% | 50% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 311292.83 | 155646.415 | 155646.415 | 0 |  | 311292.83
Observações:
|  | Oséas de Almeida Júnior |  | Marcos Paulo Madureira Lopes
| Prefeito Municipal |  |  | Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG |  |  |  |  | PAGINA 02/02