## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | R$ 1.335.578,96 |  | DATA: 04 DE JUNHO DE 2024.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. |  |  | VALOR DO REPASSE: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
LOCAL:RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO; RUA "C" E RUA "D" - BAIRRO VILA MARIA; RUA "A" E RUA "E" - BAIRRO CAMPO BELO; RUA PORTO ALEGRE - BAIRRO AFONSO MOURÃO; RUA MARIETA PEREIRA DA CRUZ E RUA LUCAS PAULINO - VILA SÃO JOSÉ. |  |  | RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO: |  |  | R$ 1.335.578,96
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA:
1.1 | IIO-001 | PLACA EM CHAPA METÁLICA PDRÃO PREFEITURA | Físico % | 0.13% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1793.91 | 1793.91 |  |  |  |  | 1793.91
2 |  | PREVIMENTAÇÃO COMPLETA EM PMF - RUAS DIVERSAS (VER PROJETO E QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS)
2.1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.18% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2383.23 | 2383.23 |  |  |  |  | 2383.23
2.2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 2.02% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 27017.34 | 8105.2 | 10806.94 | 8105.2 |  |  | 27017.34
2.3 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 42.98% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 574078.93 | 172223.68 | 229631.57 | 172223.68 |  |  | 574078.93
2.4 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 20.95% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 279839.98 | 83951.99 | 111935.99 | 83951.99 |  |  | 279839.98
2.5 | OBR-001 | TRANSPORTES | Físico % | 10.36% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 138367.42 | 41510.23 | 55346.97 | 41510.23 |  |  | 138367.42
3 |  | REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS EM PMF - (VER PROJETO E QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS)
3.1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 0.01% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 186.48 | 186.48 |  |  |  |  | 186.48
3.2 | OBR-001 | REPERFILAMENTO: | Físico % | 8.67% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 115799.93 | 57899.97 | 57899.97 |  |  |  | 115799.93
3.3 | OBR-001 | RECAPEAMENTO: | Físico % | 12.79% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 170821.09 | 85410.55 | 85410.55 |  |  |  | 170821.09
3.4 | OBR-001 | TRANSPORTES: | Físico % | 1.49% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 19869.47 | 9934.74 | 9934.74 |  |  |  | 19869.47
4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | OBR-001 | DISSIPDADOR DE ENERGIA | Físico % | 0.41% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 5421.2 |  |  | 5421.2 |  |  | 5421.2
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 34.7% | 42% | 23.3% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | R$ 1.335.578,96 | R$ 463.399,96 | R$ 560.966,70 | R$ 311.212,30 |  |  | R$ 1.335.578,96
Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605 Marcos Paulo Madureira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG Oseas Almeida Júnior Prefeito Municipal de Campo Azul | [6 empty] | Observações: