## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  | 1517981.07 |  | DATA: 30 DE JULHO DE 2024.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS COM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA DE ÁGUAS PLUVIAIS. |  |  | VALOR DO REPASSE: |  |  | 0 |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
LOCAL:RUA EUSTÁQUIO ARAÚJO, RUA LUIS RUAS, RUA ZEZINHO DE BIDUCA, RUA RAIMUNDO DE ALMEIDA, RUA ANTÔNIO COSTA - CENTRO; RUA "C" E RUA "D" - BAIRRO VILA MARIA; RUA "A" E RUA "E" - BAIRRO CAMPO BELO; RUA PORTO ALEGRE - BAIRRO AFONSO MOURÃO; RUA MARIETA PEREIRA DA CRUZ E RUA LUCAS PAULINO - VILA SÃO JOSÉ. |  |  | RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO: |  |  | 1517981.07
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 |  | PLACA DE OBRA:
1.1 | IIO-001 | PLACA EM CHAPA METÁLICA PDRÃO PREFEITURA | Físico % | 0.1182% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1793.91 | 1793.91 |  |  |  |  | 1793.91
2 |  | PREVIMENTAÇÃO COMPLETA EM PMF - RUAS DIVERSAS (VER PROJETO E QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS)
2.1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.157% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2383.23 | 2383.23 |  |  |  |  | 2383.23
2.2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 1.78% | 30% | 40% | 30% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 27017.34 | 8105.202 | 10806.936 | 8105.202 |  |  | 27017.34
2.3 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 37.82% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 574078.93 | 172223.679 | 229631.572 | 172223.679 |  |  | 574078.93
2.4 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 18.44% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 279839.98 | 83951.994 | 111935.992 | 83951.994 |  |  | 279839.98
2.5 | OBR-001 | TRANSPORTES | Físico % | 9.115% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 138367.42 | 41510.226 | 55346.968 | 41510.226 |  |  | 138367.42
3 |  | REPERFILAMENTO E RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS EM PMF - (VER PROJETO E QUADRO DE ÁREAS E MEDIDAS)
3.1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 0.01688% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 256.23 | 256.23 |  |  |  |  | 256.23
3.2 | OBR-001 | REPERFILAMENTO: | Físico % | 10.48% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 159118.83 | 79559.415 | 79559.415 |  |  |  | 159118.83
3.3 | OBR-001 | RECAPEAMENTO: | Físico % | 15.46% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 234699.16 | 117349.58 | 117349.58 |  |  |  | 234699.16
3.4 | OBR-001 | TRANSPORTES: | Físico % | 1.798% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 27299.84 | 13649.92 | 13649.92 |  |  |  | 27299.84
4 |  | REDE DE DRENAGEM PROFUNDA
4.1 | OBR-001 | REDE DE DRENAGEM PROFUNDA | Físico % | 4.22% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 64051.95 |  | 64051.95 |  |  |  | 64051.95
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | OBR-001 | DISSIPDADOR DE ENERGIA | Físico % | 0.5978% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9074.25 |  |  | 9074.25 |  |  | 9074.25
TOTAL |  |  | Físico % | 95.78% | 34.31% | 44.95% | 20.74% | 0% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1517981.07 | 520783.386 | 682332.333 | 314865.351 | 0 |  | 1517981.07
0
Observações:
Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG
Oseas Almeida Júnior
Prefeito Municipal de Campo Azul